## ActionTracking (hidden)
[5 empty] | In progress | Cần xin quyết định của cấp trên
[5 empty] | Open | Đang thực hiện
[5 empty] | Completed | Hoàn thành
[5 empty] | Cancelled | Bỏ, không phải lỗi nữa
[5 empty] | Pending | Tạm dừng thực hiện
STT | Nội dung | Action | Người thực hiện | Hạn hoàn thành | Trạng thái | Ngày quyết định | Nguồn
1 | Issue thiếu nguồn lực BA lead do chị Dung chuyển làm RLOS | cThúy cung cấp nguồn lực dự kiến đầu tháng 6 => a.Minh đôn đốc tiếp => 14/4: chưa có thông tin mới: hiện BA đang tạm sử dụng của RLOS; test dự kiến sử dụng team của IAM => 6/5: sẽ chuyển BA lead và BA từ IAM: dự kiến cuối tháng 5 => Thiếu 02 BA chưa có cần tuyển ; đã có BA lead VanMTH | a.MinhTK | 2021-04-15 | Open | 2021-04-07 | Internal Audit
2 | Issue: VCB vẫn yêu cầu xem full luồng giao dịch trên môi trường PWT | Ảnh hưởng mức độ hài lòng khách hàng; có thể ảnh hưởng cung cấp BRD dự án - Đang hợp với hãng xử lý ==> 14/4: Hiện dự án đang support VCB xem thông tin khi cần: Closed | a.MinhTK |  | Completed | 2021-04-07 | Internal Audit
3 | Trao đổi yêu cầu phi chức năng + performance & security test | Chốt yêu cầu phi chức năng và yêu cầu tích hợp luôn trong giai đoạn làm FIT/GAP => 14/4: CSD đã khảo sát về security: dự kiến cần trả chi phí thực hiện cho CSD => 6/5: đôn đốc CSD gửi lại kết quả và chi phí (dự kiến cuối tháng 8 test nội dung này) ==> Đã có trong nội dung trao đổi - Phi chức năng (yêu cầu kỹ thuật đã có Hồ sơ thầu) - Intellect - Test Bảo mật + performance: FIS thực hiện | a.MinhTK | 2021-05-04 | Open | 2021-04-07 | Internal Audit
4 | BB nghiệm thu bàn giao lisence | Tổ thực hiện dự án sẽ nhận bàn giao, Tổ trưởng tổ thực hiện chị Cao Hương Giang ký => 6/5: Phát sinh c.Hạnh - PMO VCB cần làm rõ đầu mối ký biên bản cho mốc ngày => cách thức ký nghiệm thu đã rõ + Đã ký intellect + đang ký FIS (LanTTM3 đang hỗ trợ ký a.Quân) + VCB ký tổ giao nhận: c.Hạnh sẽ chịu trách nhiệm ký | a.MinhTK |  | Open | 2021-04-15 | Internal Audit
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## Summary
Mục chính | Nội dung | Thông tin chi tiết
Thông tin chung hợp đồng | Tên Hợp đồng | Thiết kế - Mua sắm hàng hóa dịch vụ (Gói thầu EP:
| Tên hệ thống (Nếu có) | Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư Pháp
| Số HĐ: | 1501/2026/HĐKT/CNTT-FIS-VIETTEL
| Loại hợp đồng: | Hợp đồng trọn gói
| Ngày ký: | 15/01/2026
| Ngày hiệu lực: | 15/01/2026
| Thời gian Triển khai: | 11 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
| Thời gian Bảo hành | Bảo hành 12 tháng kể từ khi phần mềm được nghiệm thu tổng thể, đưa sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án vào khai thác.
Thông tin bên A (chủ đầu tư) | Tên khách hàng: | Cục công nghệ thông tin - Bộ Tư Pháp
| Địa chỉ: | Số 60 Trần Phú, phường Ba Đình, Thành Phố Hà Nội
| Đại diện ký hợp đồng: | Phạm Quang Hiếu
| Chức vụ: | Cụ trưởng
Thông tin bên B (nhà thầu) | Tên: | Công ty TNHH FPT IS (FIS)
| Địa chỉ: | Số 10 Pham Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
| Đại diện ký hợp đồng: | Trần Phong Lãm
| Chức vụ: | Giám đốc khối chính phủ
Thông tin Liên Danh/Thầu phụ (nếu có) | Tên: | Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)
| Địa chỉ: | Lô D26 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, thành phố HN
| Đại diện ký hợp đồng: | Phạm Văn Hiệp
| Chức vụ: | Phó tổng giám đốc Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel-Chi nhánh tập đoàn công nghiệp-Viễn thông quân đội
Phạt | Điều khoản phạt | 1. Phạt vi phạm hợp đồng Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại mục 26 ĐKC: - Phạt 0.1% cho mỗi tuần trên giá trị phần công việc bị chậm đối với từng hạng mục công việc của hợp đồng. Trường hợp không xác định được chi tiết các hạng mục bị chậm, thì phần công việc chậm được tính trên tổng giá trị công việc thực hiện theo từng giai đoạn của HĐ. - Khấu trừ tối đa 8%. - Khi đạt đến mức phạt tối đa, CDT có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại mục 29 DKC. 2. Bồi thường thiệt hại - Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế
Nội dung chính hợp đồng | Tên mục | Lưu ý | Tham chiếu | Trạng thái
| Bảng giá | Lấy thông tin bảng giá theo hợp đồng | 01_Bảng Giá'!A1
| Điều khoản thanh toán | Lập bảng chi tiết về điều khoản thanh toán | 02_Thanh toán'!A1
| Danh sách nhân sự | Thống kê danh sách nhân sự theo hợp đồng/Hồ sơ thầu | 03_Nhân sự'!A1
| Kế hoạch khung | Bảng kế hoạch triển khai theo hợp đồng | 04_Triển khai'!A1
| Danh sách sản phẩm bàn giao/Nghiệm thu | 1. Danh sách sản phẩm Bàn giao/Nghiệm thu theo hợp đồng 2. Quy định về hoạt động chính trong dự án ví dụ: SIT; UAT; OAT… | 05.Deliverable'!A1
| Phạm vi | Liệt kê thông tin về phạm vi dự án 1. Yêu cầu chức năng/tích hợp 2. Yêu cầu phi chức năng 3. Yêu cầu về Đào tạo; Triển khai, Công nghệ… | 05_Deliverable'!A1
| Thông tin hợp đồng ký với thầu phụ | Tổng hợp thông tin hợp đồng ký với thầu phụ căn cư theo hợp đồng chính Lưu ý, với các phạm vi hợp đồng thầu phụ ko ký back to back so hợp đồng chính cần note rõ | HD_Thầu phụ'!A1
Chú ý: Biểu mẫu ban hành đi kèm HDCV Nhận bàn giao dự án cho QA dự án (12-HD/TKDA/HDCV/FPTIS)

## 01_Bảng Giá
01 - BẢNG GIÁ
<Lưu ý, lấy thông tin bảng giá theo hợp đồng>
STT | Danh mục | Giá hợp đồng | Đơn vị tính | Phạm vi
Phần công việc của FIS
1 | Lập thiết kế chi tiết | 785916000 | Gói | 1.1. Phân tích yêu cầu 1.1.1. Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, nghiêm cứu tài liệu Báo cáo nghiên cứu khả thi. 1.1.2. Khảo sát bổ sung (nếu cần) 1.2. Thiết kế chi tiết 1.3. Xây dựng và hoàn thiện thiết kế chi tiết
2 | Xây dựng nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp | 11731500000 | Phần mềm | 2.1. Xây dựng nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp
3 | Xây dựng kho dữ liệu dùng chung của bộ Tư pháp | 22807080000 | Phần mềm | 3.1. Xây dựng kho dữ liệu dùng chung của bộ Tư pháp
4 | Nâng cấp nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp (LGSP) | 6910200000 | Phần mềm | 4.1. Nâng cấp nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp (LGSP)
5 | Đào tạo hướng dẫn sử dụng | 44500000 | Gói
Tổng |  | 42279196000
Phần công việc của Viettel
1 | Xây dựng nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư Pháp | 13909600000
1.1 | Nâng cấp cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp | 3940200000 | Phần mềm
1.2 | Nâng cấp Hệ thống thư điện tử công vụ | 4440200000 | Phần mềm
1.3 | Xây dựng ứng dụng di động và cổng truy cập (web) | 5529200000 | Phần mềm
2 | Nâng cấp nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Tư pháp | 3648200000 | Phần mềm
3 | Đào tạo hướng dẫn sử dụng | 50000000 | Gói
Tổng |  | 17607800000

## 02_Thanh toán
02 - ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN
<Lưu ý, Tổng hợp các mốc thanh toán theo hợp đồng>
MPI
Mô tả đợt thu tiền | Điều kiện thu tiền | Số tiền | Ngày dự kiến
Công ty TNHH FPT IS
1. Tạm ứng: 30% giá trị hợp đồng trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ tạm ứng | Đảm bảo hồ sơ tạm ứng bao gồm: + Công văn đề nghị tạm ứng của bên B + Bảo đảm thực hiện hợp đồng của từng thành viên liên danh + Bảo lãnh tiền tạm ứng của từng thành viên liên danh | 12683758800 | chưa có
Đợt 1: 80% giá trị hợp đồng theo tỷ lệ đảm nhận trong vòng 20 ngày kể từ ngày FPT IS hoàn thành công việc xây dựng phát triển phần mềm theo phân công công việc ở phụ lục 1 (có bù trừ khoản đã tạm ứng) | Hồ sơ thanh toán đợt 1: + Công văn đề nghị thanh toán của công ty TNHH FPT IS + Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế chi tiết + Biên bản nghiệm thu kiểm thử + Biên bản nghiệm thu sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án. + Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành. + Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành. + Hóa đơn tài chính hợp lệ theo quy định pháp luật hiện hành. | 21139598000 | chưa có
Đợt 2: 15% giá trị hợp đồng theo tỷ lệ đảm nhận trong vòng 20 ngày kể từ ngày FPT IS hoàn thành 100% khối lượng công việc của hợp đồng theo tỷ lệ đảm nhận và bên A được cấp có thẩm quyền giao dự toán | Hồ sơ thanh toán đợt 2: + Công văn đề nghị thanh toán của công ty TNHH FPT IS + Biên bản nghiệm thu đào tạo các phần mềm + Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành. + Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành. + Biên bản nghiệm thu sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án. + Hóa đơn tài chính hợp lệ theo quy định pháp luật hiện hành. + Bão lãnh bảo hành + Biên bản thanh lý hợp đồng | 6431879400 | chưa có
5% còn lại của hợp đồng | Sẽ được bên A thanh toán sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và bên A được cấp có thẩm quyền giao vốn | 2023959800 | chưa có
Tổng |  | 42279196000

## 03_Nhân sự
03 - DANH SÁCH NHÂN SỰ THEO HỢP ĐỒNG/KẾ HOẠCH DỰ ÁN VỚI KHÁCH HÀNG
<Lưu ý, Tổng hợp danh sách nhân dự án (Khách hàng, FPT IS, Thầu phụ) theo hợp đồng/theo kế hoạch dự án/Công văn thống nhất nhân sự với khách hàng. Mục đích - Căn cứ khi QA review thành phần xem xét/phê duyệt tài liệu hoặc BB dự án
STT | Họ tên | Vị trí | Công ty | Vai trò/trách nhiệm (nếu có) | Nguồn
1 | Lê Hồng Nguyên | Quản lý dự án chung | FIS | <Liệt kê vài trò trách nhiệm theo hợp đồng/Kế hoạch dự án> | < Hợp đồng, Hồ sơ thầu/ Kế hoạch dự án/ Thực tế triển khai>
2 | Lê Thanh Xuân | Trưởng nhóm thiết kế chi tiết | FIS
3 | Nguyễn thị Hải Yến | Chuyên gia lập thiết kế chi tiết | FIS
4 | Lê Đình Hiệp | Chuyên gia về lập trình | FIS
5 | Hoàng Văn Nhân | Chuyên gia về lập trình | FIS
6 | Đặng Thị Nội | Chuyên gia kiểm thử | FIS
7 | Trần Đức Chung | Chuyên gia cơ sở dữ liệu | FIS
8 | Ngô Đức Huy | Cán bộ triển khai | FIS | Cài đặt, lắp đặt phần mềm thương mại; chuẩn hóa, nhập liệu
9 | Đỗ Đức Mạnh | Cán bộ triển khai | FIS | Cài đặt, lắp đặt phần mềm thương mại; chuẩn hóa, nhập liệu
10 | Mai Tấn Thiên | Cán bộ triển khai | FIS | Cài đặt, lắp đặt phần mềm thương mại; chuẩn hóa, nhập liệu
11 | Bùi Đỗ Trường | Cán bộ triển khai | FIS | Cài đặt, lắp đặt phần mềm thương mại; chuẩn hóa, nhập liệu

## 04_KH Khung
04 - KẾ HOẠCH KHUNG DỰ ÁN
<Lưu ý, Kế hoạch khung dự án căn cứ theo Thầu/Hợp đồng hoặc kế hoạch dự án thống nhất khách hàng> | [12 empty] | Chú ý
STT | Công việc | Tháng thứ | [11 empty] | Scope công việc của FIS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | Scope công việc của Viettel
1 | Thiết kế chi tiết | [12 empty] | Phần công việc của cả FIS, Viettel | bar: Tháng thứ 1 to Tháng thứ 5
1.1 | Phân tích yêu cầu | [12 empty] | Phần công việc của KH | bar: Tháng thứ 1 to Tháng thứ 2
1.1.1 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, nghiêm cứu tài liệu Báo cáo nghiên cứu khả thi. | bar: Tháng thứ 1 to Tháng thứ 2
1.1.2 | Khảo sát bổ sung (nếu cần) | bar: Tháng thứ 1 to Tháng thứ 2
1.2 | Thiết kế chi tiết | bar: Tháng thứ 2 to Tháng thứ 4
1.3 | Xây dựng và hoàn thiện thiết kế chi tiết | bar: Tháng thứ 2 to Tháng thứ 5
2 | Xây dựng phần mềm nội bộ
2.1 | Phát triển phần mềm | bar: Tháng thứ 2 to Tháng thứ 8
2.1.1 | Xây dựng nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư Pháp | bar: Tháng thứ 2 to Tháng thứ 8
2.1.1.1 | Nâng cấp cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp | bar: Tháng thứ 4 to Tháng thứ 8
2.1.1.2 | Nâng cấp Hệ thống thư điện tử công vụ | bar: Tháng thứ 4 to Tháng thứ 8
2.1.1.3 | Xây dựng ứng dụng di động và cổng truy cập (web) | bar: Tháng thứ 4 to Tháng thứ 8
2.1.2 | Xây dựng nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp | bar: Tháng thứ 2 to Tháng thứ 8
2.1.3 | Xây dựng kho dữ liệu dùng chung của bộ Tư pháp | bar: Tháng thứ 2 to Tháng thứ 8
2.1.4 | Nâng cấp nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp (LGSP) | bar: Tháng thứ 2 to Tháng thứ 6
2.1.5 | Nâng cấp nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Tư pháp | bar: Tháng thứ 4 to Tháng thứ 8
2.2 | Kiểm thử nội bộ, xử lý lỗi phát sinh | bar: Tháng thứ 2 to Tháng thứ 9
2.3 | Cài đặt môi trường | bar: Tháng thứ 9
2.4 | Kiểm thử nghiệm thu (UAT) | bar: Tháng thứ 10
2.5 | Kiểm thử chấp nhận hoạt động (OAT) | bar: Tháng thứ 10
2.6 | Nghiệm thu kỹ thuật | bar: Tháng thứ 10
3 | Đào tạo hướng dẫn sử dụng | bar: Tháng thứ 10 to Tháng thứ 11
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng | bar: Tháng thứ 11
Note: Kiểm thử chấp nhận bởi người dùng (UAT), Kiểm thử chấp nhận hoạt động (OAT) là các nội dung công việc không thuộc phạm vi thực hiện của hợp đồng này
Câu hỏi
1 | Mục 2.4 & 2.5 note không có trong nội dung công việc thuộc phạm vi thực hiện của hợp đồng nhưng vẫn có trong schedule. Và hoạt động này thường là do bên mình hay khách làm nhỉ?

## 05_SP bàn giao
05 - DANH SÁCH SẢN PHẨM BÀN/ NGHIỆM THU GIAO THEO THẦU/HỢP ĐỒNG
<Lưu ý, Danh sách tài liệu/Biên bản/Báo cáo cần hoàn thành theo hợp đồng căn cứ theo mục: - Danh sách sản phẩm bàn giao - Tài liệu/Biên bản/Báo cáo theo điều kiện thanh toán; nghiệm thu …. - Các yêu cầu về tài liệu bàn giao>
Liệt kê các yêu cầu chung về bàn giao tài liệu (nếu có) |  | Ví dụ: 1. Bộ tài liệu/biên bản: Gồm 2 bộ: bản Tiếng Anh và Tiếng việt 2. Template tài liệu theo quy định của Khách hàng/ Hãng/FPT IS 3. Số lượng Biên bản mỗi bên giữ tối thiểu 2 bộ…..
I. DANH SÁCH SẢN PHẨM BÀN GIAO
# | Sản phẩm | Yêu cầu
1 | Thiết kế chi tiết | 1. Thiết kế chi tiết phải tuân thủ các yêu cầu nêu tại khoản 6 điều 26 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP (được bổ sung tại khoản 18 điều 1 Nghị định số 82/2024/NĐ-CP)
2 |  | 2. Nội dung của thiết chế chi tiết (quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại điểm a khoản 19 Điều 1a và điểm b khoản 19 Điều 1 Nghị định số 82/2024/NĐ-CP).
3 | Yêu cầu chi tiết phần mềm | 3.1 Mô tả yêu cầu kĩ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ
4 |  | 3.2 Khối lượng sơ bộ công tác đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành và các công tác khác có liên quan
II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG DỰ ÁN
STT | Hoạt động | Yêu cầu
Câu hỏi
1 | Không thấy danh sách sản phẩm bàn giao được liệt kê

## 06_Phạm vi
06 - PHẠM VI
<Lưu ý, Thống kê dữ liệu tùy theo hợp đồng điều chỉnh cho phù hợp - Dánh sách yêu cầu chức năng/phi chức năng/kỹ thuật tách hoặc gộp bảng tùy theo hợp đồng, nếu gộp chung cần phân biệt từng loại yêu cầu này nếu được - Căn cứ dữ liệu này đề QA review tài liệu RMS, Biên bản, tài liệu của dự án>
* Dưới đây là ví dụ về phạm vi của một dự án:
I. DANH SÁCH MODULE/CẤU PHẦN CHÍNH
STT | Tên cấu phần/Module
Front end: Kênh giao dịch dành cho khách
1.1 | 1. Tài trợ chuỗi cung ứng (Supply Chain Finance):
o Tài trợ đơn hàng (Purchase Order Finance)
o Tài trợ nhà phân phối (Dealer Finance)
o Tài trợ nhà cung cấp (Supplier Financing/Reverse Factoring/Vendor Finance)
o Bao thanh toán chuyên biệt/Tài trợ khoản phải thu (Premium Factoring/ Receivable financing)
1.2 | 2. Bao thanh toán (Factoring Solution Front End)
o Bao thanh toán trong nước (Domestic Factoring)
o Bao thanh toán nhập khẩu (Import Factoring)
o Bao thanh toán xuất khẩu (Export Factoring)
Back end: Kênh giao dịch tại VCB (Back End Product Processor)
2.1 | 1. Tài trợ chuỗi cung ứng (Supply Chain Finance)
o Tài trợ đơn hàng (Purchase Order Finance)
o Tài trợ nhà phân phối (Dealer Finance)
o Tài trợ nhà cung cấp (Supplier Financing/Reverse Factoring/Vendor Finance)
o Bao thanh toán chuyên biệt/Tài trợ khoản phải thu (Premium Factoring/ Receivable financing)
2.2 | 2. Bao thanh toán (Factoring Solution Backend)
o Bao thanh toán trong nước (Domestic Factoring)
o Bao thanh toán nhập khẩu (Import Factoring)
o Bao thanh toán xuất khẩu (Export Factoring)
3 | Khác: Host to host; Message Hub
II. YÊU CẦU CHỨC NĂNG/PHI CHỨC NĂNG/KỸ THUẬT/TÍCH HỢP…
S: Chức năng tiêu chuẩn C: Chức năng cần phải chỉnh sửa bổ sung
STT | YÊU CẦU NGHIỆP VỤ | TUYÊN BỐ CỦA BÊN B
I | Yêu cầu chung
1 | Ngôn ngữ trong hệ thống
GR-01 | Hệ thống hỗ trợ Unicode, cho phép hiển thị nhiều ngôn ngữ, tối thiểu nhất là tiếng Anh và Tiếng Việt. | S
GR-02 | Giao diện đồ họa người dùng và "Trợ giúp" hiển thị ít nhất là Tiếng Anh và Tiếng Việt, có thể chuyển đổi giữa các ngôn ngữ ở mỗi và tất cả các trang. | S
2 | Giao diện người sử dụng
GR-03 | Giao diện dễ dàng sử dụng: | S
Menu và phím chuyển hướng truy cập nhanh chóng giữa các màn hình chức năng. Cho phép người dùng hệ thống truy cập qua các trình duyệt web như Internet Explorer, Firefox, Chrome, …
GR-04 | Giao diện giữa các màn hình đồng nhất về thiết kế, bố cục, màu sắc và đáp ứng tiêu chuẩn của VCB về nhận diện hình ảnh, thương hiệu theo ISO; giao diện đồng nhất giữa bên mua và bên bán. | S
STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | TUYÊN BỐ CỦA BÊN B
I | Yêu cầu chung
NF-01 | Hệ thống thiết kế dựa trên kiến trúc hướng dịch vụ SOA | S
NF-02 | Hệ thống hỗ trợ giao tiếp với các hệ thống khác theo chuẩn ISO 20022 | S
- Hệ thống hỗ trợ khả năng mở rộng hạ tầng (scale-up & scale-out) khi lượng người dùng và dữ liệu hệ thống tăng lên theo thời gian.
- Hệ thống hỗ trợ khả năng mở rộng hệ thống để tích hợp với các hệ thống khác.
II | Yêu cầu về ứng dụng
1 | Yêu cầu tổng quan
NF-04 | Hệ thống bao gồm ứng dụng chạy trên nền tảng Web application và mobile web | S
NF-05 | Yêu cầu đối với ứng dụng web: | S
- Hỗ trợ giao diện máy tính trên các trình duyệt phổ biến hiện nay trên PC (IE từ 11 trở lên, Firefox từ 66 trở lên, Chrome từ 74 trở lên, Safari từ 10 trở lên trên các hệ điều hành từ Windows 7 trở lên, Linux, MacOS).
- Hỗ trợ hiển thị giao diện tối ưu trên các thiết bị di động phổ biến (chạy hệ điều hành Android, iOS). Có cơ chế responsive để tương thích được với các kích thước khác nhau của các thiết bị khác nhau.
2 | Yêu cầu về tích hợp hệ thống
NF-16 | Hệ thống có khả năng kết nối tới các hệ thống khác của VCB, bao gồm tối thiểu các hệ thống sau: | S
- Payment Hub
- CITAD (đối với các lệnh chuyển khoản trong nước ngoài hệ thống VCB)
- SWIFT
- Email
- SMS
- Hệ thống có khả năng tích hợp với hệ thống TF.
- Tích hợp với trang Edifactoring.com (Sinh các điện tự động gửi tới Edifactoring.com)
NF-17 | Hệ thống có khả năng tích hợp xác thực single-sign-on đối với: | S
- Hệ thống PCM (đối với khách hàng)
- Hệ thống IDM/LDAP (đối với user nội bộ)
NF-18 | Hệ thống có khả năng kết nối tới hệ thống dữ liệu báo cáo tập trung Data Warehouse của VCB | S
NF-19 | Hệ thống có khả năng kết nối trực tiếp tới hệ thống Core Banking | S
NF-20 | Hệ thống có khả năng tích hợp với hệ thống xác thực 2FA của VCB | S
3 | Yêu cầu về báo cáo, vận hành
NF-30 | Hệ thống cung cấp giao diện web để tạo, thay đổi các tham số và dữ liệu cấu hình hệ thống. | S
NF-31 | Hệ thống cung cấp giao diện thống kê báo cáo về truy cập, hoạt động của hệ thống. | S
NF-32 | Hệ thống cung cấp các báo cáo có sẵn và công cụ cho phép chủ động khai thác báo cáo, xây dựng bổ sung các báo cáo | S
NF-33 | Hệ thống có khả năng ghi nhận và đưa ra cảnh báo khi gặp lỗi hoặc sự cố. | S
NF-34 | Hệ thống ghi nhận đầy đủ log ứng dụng (audit log và error log), hỗ trợ xác định nhanh khi có lỗi phát sinh. | S
NF-35 | Hệ thống cung cấp khả năng backup hệ thống một cách tự động. | S
NF-36 | Hệ thống có khả năng chuyển đổi hệ thống từ DC tới DR và ngược lại một cách nhanh chóng và dễ dàng | S
NF-37 | Hệ thống có công cụ hỗ trợ housekeeping dữ liệu theo chính sách quản trị dữ liệu của VCB | S
4 | Yêu cầu về bảo mật
NF-39 | Hệ thống phải bảo toàn tính toàn vẹn của dữ liệu, dữ liệu không bị thay đổi hoặc phá hủy trong quá trình truyền nhận hoặc lưu trữ | S
NF-40 | Mật khẩu và dữ liệu nhạy cảm phải được mã hóa trong cơ sở dữ liệu bằng hàm băm, sử dụng SHA-2 là tối thiểu. Thuật toán mã hóa phải tuân thủ các quy định của VCB và NHNN và có thể nâng cấp trong tương lai. | S
5 | Yêu cầu về hạ tầng
NF-53 | Hệ thống hỗ trợ các hệ điều hành phổ biến như Windows hoặc Linux hoặc AIX hoặc Solaris | S
NF-54 | Hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến như Oracle hoặc SQL Server hoặc DB2 hoặc MySQL | S
NF-55 | Hệ thống có thể triển khai được trên các máy chủ vật lý hoặc ảo hóa (sử dụng HyperV hoặc VMWare) | S
NF-56 | Hệ thống có cơ chế Cluster/Replication đối với cơ sở dữ liệu ở DC và DR | S
NF-57 | Hệ thống có khả năng lưu trữ dữ liệu tại DC ít nhất 3 năm theo khuyển nghị của NHNN | S
NF-58 | Hệ thống ổn định và có khả năng xử lý với dữ liệu khối lượng lớn | S
III. YÊU CẦU ĐÀO TẠO
No. | Content | Description
2.1 | Training method | Public and direct training
2.2 | Training location | Depending on each course
2.3 | Training course | 09 training courses
2.3.1 | Course 1: Training course on system (prior to GAP analysis) | - Training participants: operational and technical officers of VCB participating in the project implementation
- Number of participants: 30 persons.
- Duration: 3 days
- Location: VCB
- Delivery method: Direct classroom-based training
2.3.2 | Course 2: Training course on testing of UAT, performance test/ security test/ automation test tool | - Training participants: officers of VCB
- Number of participants: 30 persons
- Duration: 3 days
- Location: VCB
- Delivery method: Direct classroom-based training
2.3.3 | Course 3: Training course for development team | - Training participants: Development officers
- Number of participants: 10 persons
- Duration: 4 days
- Location: VCB
Delivery method: Direct classroom-based training
2.3.4 | Course 4: Training course on system and database administration | - Training participants: system and database administrators
- Number of participants: 10 persons
- Duration: 2 days
- Location: VCB
- Delivery method: Direct classroom-based training
2.3.5 | Course 5: Training course on maintenance and application administration | - Training participants: system and database administrators
- Number of participants: 10 persons
- Duration: 4 days
- Location: VCB
- Delivery method: Direct classroom-based training
2.3.6 | Course 6: Training course on the factoring and SCF products | - Training participants: officers of VCB
- Number of participants: 30 persons
- Duration: 3 days/course
- Location: VCB
Delivery method: Direct classroom-based training
2.3.7 | Course 7: Training course on how to use the software | - Training participants: officers of VCB (the end-users)
- Number of participants: 30 persons
- Duration: 5 days/course
- Location: VCB
Delivery method: Direct classroom-based training
2.3.8 | Course 8: Advance training course on the factoring and SCF products | - Training participants: officers of VCB
- Number of participants: 08 persons
- Duration: 6 business days/course
- Location: Japan
- Delivery method: Direct classroom-based training
2.3.9 | Course 9: iGTB training course | - Training participants: Officers of VCB
- Number of participants: 08 persons
- Duration: 6 business days/course
- Location: Korea
- Delivery method: Direct classroom-based training
2.4 | Number of instructors and teaching assistants | Depending on each course. Normally, there are 02 instructors (01 main instructor and 01 teaching assistant)
2.5 | Training language | Vietnamese / English
2.6 | Training documents | Vietnamese and English

## 07_RACI
07 - BẢNG RACI (BẢNG MA TRẬN TRÁCH NHIỆM)
<Lưu ý, Thông tin bảng ma trận trách nhiệm các bên - Làm rõ trách nhiệm chủ đầu tư, nhà thầu, thầu phụ/liên danh
Các bên | Vai trò | Trách nhiệm
II. BẢNG RACI | Định nghĩa RACI: R = (Responsible): Trách nhiệm thực hiện Là bên đóng vai trò thực hiện công việc nhằm đảm bảo công việc đó được hoàn thành. Luôn có ít nhất 1 bên đóng vai trò thực hiện, mặc dù những bên khác có thể đóng vai trò hỗ trợ. A = (Accountable): Trách nhiệm chính Là bên chịu trách nhiệm cuối cùng với sự thành công hay thất bại đối với việc thực hiện công việc, cho dù công việc được hoàn thành bởi bên chịu trách nhiệm thực hiện. Nói cách khác, là bên quyết định kết quả mà bên chịu trách nhiệm thực hiện cung cấp. Luôn chỉ có duy nhất một bên chịu trách nhiệm chính cho bất kỳ công việc nào. C = (Consulted): Trách nhiệm tư vấn Là bên được tham vấn, hỏi ý kiến để thực hiện công việc. Việc tư vấn theo cách thức trao đổi thông tin hai chiều. I = (Informed): Được thông báo

## HD_Thầu phụ
Mục chính | Nội dung | Chi tiết
Thông tin chung hợp đồng | Tên Hợp đồng
Tên hệ thống (Nếu có)
Số HĐ:
Loại hợp đồng:
Ngày ký:
Ngày hiệu lực:
Thời gian Triển khai:
Thời gian Bảo hành
Thông tin bên A | Tên khách hàng:
Địa chỉ:
Đại diện ký hợp đồng:
Chức vụ:
Thông tin /Thầu phụ | Tên:
Địa chỉ:
Đại diện ký hợp đồng:
Chức vụ:
Phạt | Điều khoản phạt
Nội dung chính hợp đồng | Tên mục | Lưu ý
| Bảng giá | <1.Note rõ các phạm vi không back to back so với hợp đồng chính 2. Lập bảng chi tiết cho hợp đồng thầu phụ như hợp đồng chính 3. Bổ sung thêm các thông tin khác nếu cần
Điều khoản thanh toán
Danh sách nhân sự
Kế hoạch khung
Danh sách sản phẩm bàn giao/Nghiệm thu
Phạm vi
Thông tin hợp đồng ký với thầu phụ